## DEPORTES
ALCALDIA DE FUSAGASUGÁ
PLAN DE ACCION JUNTOS SI PODEMOS 2016-2019
INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDERF
VIGENCIA 2019
NORMAS,-POLÍTICAS,-PROGRAMAS-Y-PROYECTOS-DIRIGIDOS-A-POBLACIÓN-VULNERABLE
PLAN DE DESARROLLO | [6 empty] | BANCO DE PROYECTOS |  |  | META |  | EJECUCION | [6 empty] | RESPONSABLE
SECTOR | Programa | Objetivo del programa | Descripción Meta de Resultado | Descripción Meta de Producto | Descripción Indicador de Producto | Meta Cuatrienio | Codigo del Proyecto | Nombre del Proyecto | Población afectada por el problema | Meta Vigencia 2018 a cumplir de acuerdo a lo programado en el Plan de Desarrollo | Meta Lograda (avance de la meta programada de acuerdo a las actividades ejecutadas) | • Nombre de la tarea / actividad (actividades o tareas integradas en la ejecución de las metas.) | Fecha de incio de la actividad o tarea | Fecha programada para finalizar la tarea o actividad | Responsable de la ejecución de las actividades o tareas. | Población beneficiada | Ubicación geografica de la inversion | Actividades o tareas cumplidas durante el periodo | Nombre del Responsable de la Ejecución | Nombre del Responsable del Reporte del plan de accion | Secretario y Jefe Responsable
DEPORTE Y RECREACION | CON EL DEPORTE JUNTOS SI PODEMOS POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA | Mejorar la calidad de vida de las personas mediante la vinculación a proyectos | Vincular 4000 personas anualmente a los proyectos deportivos | Vincular 1450 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Inscritos a las escuelas deportivas | Número de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Inscritos a las escuelas deportivas | 1450 | JSP-1500022016 | APOYO, FOMENTO Y PROMOCION DEL DEPORTE "CON EL DEPORTE JUNTOS SI PODEMOS" MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | Niños Jovenes y adolecentes entre los 4 a los 17 años | 1450 |  | Inscripciones a las escuelas deportivas | 1 de febrero/19 | 1 de marzo/19 | DIEGO BETANCOURT | Niños jovenes y adolescentes entre los 4 a los 17 años | Area urbana y rural |  | DIEGO BETANCOURT | ELVIS CORTES | JAIRO JIMENEZ SANCHEZ
[12 empty] | contratacion de instructores | 1 de febrero/19 | 15 de febrero/19 | DIEGO BETANCOURT | Niños jovenes y adolescentes entre los 4 a los 17 años | Area urbana y rural
[12 empty] | elaboracion cronograma de actividades | 1 de febrero/19 | 10 de febrero/19 | DIEGO BETANCOURT | Niños jovenes y adolescentes entre los 4 a los 17 años | Area urbana y rural
[12 empty] | control y seguimiento escuelas deportivas | 1 de febrero/19 | 30 de noviembre/19 | DIEGO BETANCOURT | Niños jovenes y adolescentes entre los 4 a los 17 años | Area urbana y rural
[12 empty] | organización de actividades y eventos deportivos | 1 de marzo/19 | 30 de noviembre/19 | DIEGO BETANCOURT | Niños jovenes y adolescentes entre los 4 a los 17 años | Area urbana y rural
DEPORTE Y RECREACION | CON EL DEPORTE JUNTOS SI PODEMOS POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA | Mejorar la calidad de vida de las personas mediante la vinculación a proyectos | Vincular 4000 personas anualmente a los proyectos deportivos | Vincular 1500 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes inscritos a los Juegos intercolegiados y escolares | Número de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes inscritos a los Juegos intercolegiados y escolares | 1500 | JSP-1500022016 | APOYO, FOMENTO Y PROMOCION DEL DEPORTE "CON EL DEPORTE JUNTOS SI PODEMOS" MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | Estudiantes entre los 5 a los 17 años | 1500 |  | inscripciones juegos escolares e intercolegiados portal superate | 1 de febrero/19 | 30 de marzo/19 | ELVIS CORTES | Niños jovenes y adolescentes entre los 4 a los 17 años | Area urbana y rural |  | ELVIS CORTES | ELVIS CORTES | JAIRO JIMENEZ SANCHEZ
[12 empty] | contratacion bienes y servicios del proyecto: juzgamiento, implementacion, transporte, hospedaje | 15 de febrero/19 | 30 de mayo/19 | ELVIS CORTES | Niños jovenes y adolescentes entre los 4 a los 17 años | Area urbana y rural
[12 empty] | inicio de competencias fase municipal | 1 de marzo/19 | 30 de octubre/19 | ELVIS CORTES | Niños jovenes y adolescentes entre los 4 a los 17 años | Area urbana y rural
[12 empty] | apoyo participácion siguientes fases | 1 de mayo/19 | 30 de octubre/19 | ELVIS CORTES | Niños jovenes y adolescentes entre los 4 a los 17 años | Area urbana y rural
[12 empty] | premiacion ganadores escolares e intercolegiados | 20 de octubre/19 | 20 de octubre/19 | ELVIS CORTES | Niños jovenes y adolescentes entre los 4 a los 17 años | Area urbana y rural
DEPORTE Y RECREACION | CON EL DEPORTE JUNTOS SI PODEMOS POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA | Mejorar la calidad de vida de las personas mediante la vinculación a proyectos | Vincular 4000 personas anualmente a los proyectos deportivos | Vincular 1000 personas inscritas a los Juegos Comunales y campesinos | Número de personas inscritas a los Juegos Comunales y campesinos | 1000 | JSP-1500022016 | APOYO, FOMENTO Y PROMOCION DEL DEPORTE "CON EL DEPORTE JUNTOS SI PODEMOS" MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | Poblacion Adulta | 1000 |  | Inscripciones Juegos comunales y campesinos | 1 de agosto/19 | 30 de agosto/19 | ELVIS CORTES | adulto y adulto mayor | Area urbana y rural |  | ELVIS CORTES | ELVIS CORTES | JAIRO JIMENEZ SANCHEZ
[12 empty] | contratacion bienes y servicios del proyecto: juzgamiento, implementacion, premiacion, | 1 de agosto/19 | 20 de agosto/19 | ELVIS CORTES | adulto y adulto mayor | Area urbana y rural
[12 empty] | inicio de competencias deportivas | 1 de septiembre/19 | 30 de noviembre/19 | ELVIS CORTES | adulto y adulto mayor | Area urbana y rural
DEPORTE Y RECREACION | CON EL DEPORTE JUNTOS SI PODEMOS POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA | Mejorar la calidad de vida de las personas mediante la vinculación a proyectos | Vincular 4000 personas anualmente a los proyectos deportivos | Vincular 50 personas en situación preferencial a actividades deportivas | Número de Personas en situación preferencial vinculadas a actividades deportivas | 50 | JSP-1500022016 | APOYO, FOMENTO Y PROMOCION DEL DEPORTE "CON EL DEPORTE JUNTOS SI PODEMOS" MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | Personas con Discapacidad | 50 |  | Inscripcion poblacion objeto | 1 de febrero/19 | 30 de noviembre/19 | DIEGO BETANCOURT | personas con discapacidad | Area urbana y rural |  | DIEGO BETANCOURT | ELVIS CORTES | JAIRO JIMENEZ SANCHEZ
[12 empty] | Programar actividades recreodeportivas dirigidas a personas con discapacidad | 1 de febrero/19 | 30 de noviembre/19 | DIEGO BETANCOURT | personas con discapacidad | Area urbana y rural
[12 empty] | contratacion de bienes y servicio para el proyecto | 1 de febrero/19 | 30 de mayo/19 | DIEGO BETANCOURT | personas con discapacidad | Area urbana y rural
[12 empty] | Conovocar a la comunidad con discapacidad a las actividades recreodeportivas | 1 de febrero/19 | 30 de noviembre/19 | DIEGO BETANCOURT | personas con discapacidad | Area urbana y rural
[12 empty] | Organización de actividades recreodeportivas para personas con discapacidad | 1 de marzo/19 | 30 de noviembre/19 | DIEGO BETANCOURT | personas con discapacidad | Area urbana y rural
DEPORTE Y RECREACION | CON EL DEPORTE JUNTOS SI PODEMOS POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA | Mejorar la calidad de vida de las personas mediante la vinculación a proyectos | Vincular 4000 personas anualmente a los proyectos deportivos | Apoyar técnica y/o logísticamente a 10 de Clubes deportivos | Número de Clubes deportivos apoyados | 10 | JSP-1500022016 | APOYO, FOMENTO Y PROMOCION DEL DEPORTE "CON EL DEPORTE JUNTOS SI PODEMOS" MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | Deportistas | 10 |  | Revisar y seleccionar las solicitudes de apoyo de los clubes deportivos | 1 de febrero/19 | 15 de diciembre/19 | DIEGO BETANCOURT | comunidad deportiva en general | Area urbana y rural |  | DIEGO BETANCOURT | ELVIS CORTES | JAIRO JIMENEZ SANCHEZ
[12 empty] | asignar los apoyos según criterios tecnicos y admisnitrativos | 1 de febrero/19 | 15 de diciembre/19 | DIEGO BETANCOURT | comunidad deportiva en general | Area urbana y rural
[12 empty] | Coordinar el apoyo de los Clubes a traves de la entrega de bienes o servicios. | 1 de febrero/19 | 15 de diciembre/19 | DIEGO BETANCOURT | comunidad deportiva en general | Area urbana y rural
DEPORTE Y RECREACION | CON EL DEPORTE JUNTOS SI PODEMOS POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA | Mejorar la calidad de vida de las personas mediante la vinculación a proyectos | Vincular 4000 personas anualmente a los proyectos deportivos | Realizar una capacitación del sector deporte | Número de Capacitaciones del sector realizadas | 1 | JSP-1500022016 | APOYO, FOMENTO Y PROMOCION DEL DEPORTE "CON EL DEPORTE JUNTOS SI PODEMOS" MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | Comunidad deportiva: Deportistas, dirigentes, entrenadores, padres de los deportistas. | 1 |  | Realizar convocatoria a la comunidad deportiva para asistir a capacitaciones del sector deporte y recreacion | 1 de mayo/19 | 30 de mayo/19 | ELVIS CORTES | comunidad deportiva en general | Area urbana y rural |  | DIEGO BETANCOURT | ELVIS CORTES | JAIRO JIMENEZ SANCHEZ
[12 empty] | Solicitar al ente departamental el apoyo con el aporte el capacitador | 1 de mayo/19 | 15 de mayo/19 | ELVIS CORTES | comunidad deportiva en general | Area urbana y rural
[12 empty] | Realizar el cronograma de actividades de las capacitaciones | 15 de mayo/19 | 15 de mayo/19 | ELVIS CORTES | comunidad deportiva en general | Area urbana y rural
DEPORTE Y RECREACION | LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA INSTRUMENTOS GENERADORES DE PAZ | Brindar espacios adecuados para la recreación y la actividad física que contribuyan a la integración familiar y convivencia social | Realizar anualmente 24 actividades recreativas y de actividad física | Realizar anualmente10 jornadas de Divervía | Número de jornadas de Divervía realizadas | 10 | JSP-1500012016 | DESARROLLO Y FOMENTO DE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA COMO INSTRUMENTOS GENERADORES DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | Comunidad en general | 10 |  | Realizar un cronograma de Divervias | 1 de febrero/19 | 20 de febrero/19 | ELVIS CORTES | comunidad en general | Area urbana y rural |  | ELVIS CORTES | ELVIS CORTES | JAIRO JIMENEZ SANCHEZ
[12 empty] | Convocar a la comunidad a los sitios de las divervias | 1 de febrero/19 | 1 de noviembre/19 | ELVIS CORTES | comunidad en general | Area urbana y rural
[12 empty] | Organizar las actividades según el personal y recursos necesarios | 1 de febrero/19 | 1 de noviembre/19 | ELVIS CORTES | comunidad en general | Area urbana y rural
DEPORTE Y RECREACION | LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA INSTRUMENTOS GENERADORES DE PAZ | Brindar espacios adecuados para la recreación y la actividad física que contribuyan a la integración familiar y convivencia social | Realizar anualmente 24 actividades recreativas y de actividad física | Realizar anualmente 5 actividades recreativas | Número de actividades recreativas realizadas | 5 | JSP-1500012016 | DESARROLLO Y FOMENTO DE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA COMO INSTRUMENTOS GENERADORES DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | Comunidad en general | 5 |  | contratar los bienes y servicios necesario para el proyecto | 1 de febrero/19 | 30 de abril/19 | ELVIS CORTES | comunidad en general | Area urbana y rural |  | ELVIS CORTES | ELVIS CORTES | JAIRO JIMENEZ SANCHEZ
[12 empty] | Realizar mensualmente un cronograma de actividades según solicitudes de la comunidad y proyectos propios del area de recreacion del IDERF | 1 de febrero/19 | 30 de noviembre/19 | ELVIS CORTES | comunidad en general | Area urbana y rural
[12 empty] | Asistir a las comunidades realizando actividades recreativas dirigidas a diferentes grupos poblacionales | 1 de febrero/19 | 30 de noviembre/19 | ELVIS CORTES | comunidad en general | Area urbana y rural
DEPORTE Y RECREACION | LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA INSTRUMENTOS GENERADORES DE PAZ | Brindar espacios adecuados para la recreación y la actividad física que contribuyan a la integración familiar y convivencia social | Realizar anualmente 24 actividades recreativas y de actividad física | Realizar 6 caminatas recreativas y ambientales anualmente | Número de Caminatas recreativas y ambientales realizadas | 6 | JSP-1500012016 | DESARROLLO Y FOMENTO DE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA COMO INSTRUMENTOS GENERADORES DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | Comunidad en general | 6 |  | Realizar un cronograma de caminatas | 1 de febrero/19 | 30 de noviembre/19 | ELVIS CORTES | comunidad en general | Area urbana y rural |  | ELVIS CORTES | ELVIS CORTES | JAIRO JIMENEZ SANCHEZ
[12 empty] | Convocar a la comunidad para que participen de las caminatas | 1 de febrero/19 | 30 de noviembre/19 | ELVIS CORTES | comunidad en general | Area urbana y rural
[12 empty] | Realizar las caminatas garantizando la seguridad y bienestar de los asistentes | 1 de febrero/19 | 30 de noviembre/19 | ELVIS CORTES | comunidad en general | Area urbana y rural
DEPORTE Y RECREACION | LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA INSTRUMENTOS GENERADORES DE PAZ | Brindar espacios adecuados para la recreación y la actividad física que contribuyan a la integración familiar y convivencia social | Realizar anualmente 24 actividades recreativas y de actividad física | Vincular 400 personas al programa de actividad física comunal | Número de personas vinculadas al programa de actividad física comunal | 400 | JSP-1500012016 | DESARROLLO Y FOMENTO DE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA COMO INSTRUMENTOS GENERADORES DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | Adultos y adulto mayor | 400 |  | inscripciones al proyecto de actividad fisica | 1 de febrero/19 | 30 de noviembre/19 | ELVIS CORTES | adulto y Adulto mayor | Area urbana y rural |  | ELVIS CORTES | ELVIS CORTES | JAIRO JIMENEZ SANCHEZ
[12 empty] | organizar grupos de actividad fisica en los diferentes barrios | 1 de febrero/19 | 1 de marzo/19 | ELVIS CORTES | adulto y Adulto mayor | Area urbana y rural
[12 empty] | realizar semanalmente sesiones de actividad fisica en los diferentes barrios | 1 de febrero/19 | 30 de noviembre/19 | ELVIS CORTES | adulto y Adulto mayor | Area urbana y rural
[12 empty] | Realizar seguimiento a los procesos desarrollados por los instructores que orientan las clases de actividad fisica | 1 de febrero/19 | 30 de noviembre/19 | ELVIS CORTES | adulto y Adulto mayor | Area urbana y rural
[12 empty] | organizar mensualmente encuentros de actividad fisica con todos los grupos conformados | 1 de febrero/19 | 30 de noviembre/19 | ELVIS CORTES | adulto y Adulto mayor | Area urbana y rural
DEPORTE Y RECREACION | LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA INSTRUMENTOS GENERADORES DE PAZ | Brindar espacios adecuados para la recreación y la actividad física que contribuyan a la integración familiar y convivencia social | Realizar anualmente 24 actividades recreativas y de actividad física | Realizar 3 actividades recreativas dirigidas a poblaciones preferenciales | Número de Actividades recreativas realizadas dirigidas a poblaciones preferenciales | 3 | JSP-1500012016 | DESARROLLO Y FOMENTO DE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA COMO INSTRUMENTOS GENERADORES DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | Personas con discapacidad | 3 |  | Implementar un programa permanente de atencion en deporte y recreacion a personas en situacion de discapacidad | 1 de febrero/19 | 30 de noviembre/19 | ELVIS CORTES | Población preferencial | Area urbana y rural |  | ELVIS CORTES | ELVIS CORTES | JAIRO JIMENEZ SANCHEZ
[12 empty] | Programar actividades de integracion entre las organizaciones de personas en situacion de discapacidad | 1 de febrero/19 | 30 de noviembre/19 | ELVIS CORTES | Población preferencial | Area urbana y rural
DEPORTE Y RECREACION | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | Mejorar las condiciones de acceso a los espacios deportivos y recreativos, aumentando el número de escenarios y realizando actividades de mantenimiento, adecuación y dotación que sean necesarias para su óptimo funcionamiento | Realizar actividades de mantenimiento, adecuación o dotación a 17 escenarios deportivos y/o recreativos | Instalar 12 Parques Infantiles y/o Biosaludables nuevos | Número de Parques Infantiles y/o Biosaludables nuevos instalados | 3 | JSP-1500032016 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | Poblacion Infantil | 3 |  | Realizar visitas a las comunidades que carecen de parques infantiles y/o biosaludables | 1 de febrero/19 | 30 de noviembre/19 | ELVIS CORTES | comunidad en general | Area urbana y rural |  | ELVIS CORTES | ELVIS CORTES | JAIRO JIMENEZ SANCHEZ
[12 empty] | Establecer el presupuesto para cubrir estas necesidades | 1 de enero /19 | 1 de febrero/19 | ELVIS CORTES | comunidad en general | Area urbana y rural
[12 empty] | Realizar la contratacion de estos bienes | 1 de febrero/19 | 30 de agosto/19 | ELVIS CORTES | comunidad en general | Area urbana y rural
DEPORTE Y RECREACION | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | Mejorar las condiciones de acceso a los espacios deportivos y recreativos, aumentando el número de escenarios y realizando actividades de mantenimiento, adecuación y dotación que sean necesarias para su óptimo funcionamiento | Realizar actividades de mantenimiento, adecuación o dotación a 17 escenarios deportivos y/o recreativos | Realizar 10 actividades de mantenimiento, adecuación o reparación de Polideportivos y/o parques Infantiles | Número de Polideportivos y/o parques Infantiles adecuados o reparados | 10 | JSP-1500032016 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | Poblacion Infantil | 10 |  | realizar visitas a las comunidades que solicitan y requieren el mantenimiento de parques infantiles | 15 de enero/19 | 30 de marzo/19 | ELVIS CORTES | comunidad en general | Area urbana y rural |  | ELVIS CORTES | ELVIS CORTES | JAIRO JIMENEZ SANCHEZ
[12 empty] | establecer el presupuesto para cubrir estas necesidades | 1 de enero /19 | 1 de febrero/19 | ELVIS CORTES | comunidad en general | Area urbana y rural
[12 empty] | realizar la contratacion de estos bienes | 1 de febrero/19 | 30 de agosto/19 | ELVIS CORTES | comunidad en general | Area urbana y rural
DEPORTE Y RECREACION | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | Mejorar las condiciones de acceso a los espacios deportivos y recreativos, aumentando el número de escenarios y realizando actividades de mantenimiento, adecuación y dotación que sean necesarias para su óptimo funcionamiento | Realizar actividades de mantenimiento, adecuación o dotación a 17 escenarios deportivos y/o recreativos | Realizar 4 intervenciones de mantenimiento en los escenarios administrados por el IDERF | Número de Intervenciones de mantenimiento realizadas en los escenarios administrados por el IDERF | 4 | JSP-1500032016 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | Comunidad en general | 4 |  | realizar un diagnostico de las necesidades de estos escenarios | 1 de enero /19 | 1 de febrero/19 | ELVIS CORTES | comunidad en general | Area urbana y rural |  | ELVIS CORTES | ELVIS CORTES | JAIRO JIMENEZ SANCHEZ
[12 empty] | establecer el presupuesto para cubrir estas necesidades | 1 de enero /19 | 1 de febrero/19 | ELVIS CORTES | comunidad en general | Area urbana y rural
[12 empty] | realizar la contratacion de los bienes y servicios necesarios | 1 de febrero/19 | 30 de agosto/19 | ELVIS CORTES | comunidad en general | Area urbana y rural
Note on S19: Relacionar avance de la actividad, en caso de no haberse realizado explicar el porque no se ha podido realizar
Note on S27: Relacionar avance de la actividad, en caso de no haberse realizado explicar el porque no se ha podido realizar
Note on S28: Relacionar avance de la actividad, en caso de no haberse realizado explicar el porque no se ha podido realizar
Note on S29: Relacionar avance de la actividad, en caso de no haberse realizado explicar el porque no se ha podido realizar
Note on S32: Relacionar avance de la actividad, en caso de no haberse realizado explicar el porque no se ha podido realizar
Note on L45: Por favor relacionar avance de meta
Note on L50: Por favor relacionar avance de meta
Note on S51: Relacionar avance de la actividad, en caso de no haberse realizado explicar el porque no se ha podido realizar
Note on L52: Por favor relacionar avance de meta
Note on S53: Relacionar avance de la actividad, en caso de no haberse realizado explicar el porque no se ha podido realizar
Note on S54: Relacionar avance de la actividad, en caso de no haberse realizado explicar el porque no se ha podido realizar
Note on L55: Gran colombia guavio bajo llano largo altos de pekin pekin icbf san jorge santa barbara viena casa de lata carlos lleras obrero mi tesoro el lucero altos de fusa macarena ebenezer - 3 santa anita bio estadio bio parque principal
Note on S56: Relacionar avance de la actividad, en caso de no haberse realizado explicar el porque no se ha podido realizar
Note on S57: Relacionar avance de la actividad, en caso de no haberse realizado explicar el porque no se ha podido realizar
Note on L58: Por favor relacionar avance de meta
Note on S58: Relacionar avance de la actividad, en caso de no haberse realizado explicar el porque no se ha podido realizar
Note on S59: Relacionar avance de la actividad, en caso de no haberse realizado explicar el porque no se ha podido realizar
Note on S60: Relacionar avance de la actividad, en caso de no haberse realizado explicar el porque no se ha podido realizar

## Hoja1
Programa | Objetivo del programa | Descripción Meta de Producto | Meta Vigencia 2017 a cumplir de acuerdo a lo programado en el Plan de Desarrollo | Meta Lograda (avance de la meta programada de acuerdo a las actividades ejecutadas) | % De la Meta Lograda
CON EL DEPORTE JUNTOS SI PODEMOS POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA | Mejorar la calidad de vida de las personas mediante la vinculación a proyectos | Vincular 1450 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Inscritos a las escuelas deportivas | 1450 | 2300 | 100%
|  | Vincular 1500 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes inscritos a los Juegos intercolegiados y escolares | 1500 | 1462 | 97.5%
|  | Vincular 1000 personas inscritas a los Juegos Comunales y campesinos | 1000 | 0 | 0%
|  | Vincular 50 personas en situación preferencial a actividades deportivas | 50 | 108 | 100%
|  | Apoyar técnica y/o logísticamente a 10 de Clubes deportivos | 10 | 18 | 100%
|  | Realizar una capacitación del sector deporte | 1 | 2 | 100%
LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA INSTRUMENTOS GENERADORES DE PAZ | Brindar espacios adecuados para la recreación y la actividad física que contribuyan a la integración familiar y convivencia social | Realizar anualmente10 jornadas de Divervía | 10 | 5 | 50%
|  | Realizar anualmente 5 actividades recreativas | 5 | 4 | 80%
|  | Realizar 6 caminatas recreativas y ambientales anualmente | 6 | 6 | 100%
|  | Vincular 400 personas al programa de actividad física comunal | 400 | 723 | 100%
|  | Realizar 3 actividades recreativas dirigidas a poblaciones preferenciales | 3 | 10 | 100%
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | Mejorar las condiciones de acceso a los espacios deportivos y recreativos, aumentando el número de escenarios y realizando actividades de mantenimiento, adecuación y dotación que sean necesarias para su óptimo funcionamiento | Instalar 12 Parques Infantiles y/o Biosaludables nuevos | 3 | 0 | 0%
|  | Realizar 10 actividades de mantenimiento, adecuación o reparación de Polideportivos y/o parques Infantiles | 10 | 8 | 80%
|  | Realizar 4 intervenciones de mantenimiento en los escenarios administrados por el IDERF | 4 | 3 | 75%
CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS METAS IDERF PRIMER SEMETRE 2017 |  |  |  |  | 77.32%

## Hoja2
Programa | Objetivo del programa | Descripción Meta de Producto | Meta Vigencia 2017 a cumplir de acuerdo a lo programado en el Plan de Desarrollo | Meta Lograda (avance de la meta programada de acuerdo a las actividades ejecutadas) | % De la Meta Lograda
CON EL DEPORTE JUNTOS SI PODEMOS POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA | Mejorar la calidad de vida de las personas mediante la vinculación a proyectos | Vincular 1450 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Inscritos a las escuelas deportivas | 1450 | 2300 | 100%
|  | Vincular 1500 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes inscritos a los Juegos intercolegiados y escolares | 1500 | 1462 | 97.5%
|  | Vincular 1000 personas inscritas a los Juegos Comunales y campesinos | 1000 | 0 | 0%
|  | Vincular 50 personas en situación preferencial a actividades deportivas | 50 | 108 | 100%
|  | Apoyar técnica y/o logísticamente a 10 de Clubes deportivos | 10 | 18 | 100%
|  | Realizar una capacitación del sector deporte | 1 | 2 | 100%
PROMEDIO DEPORTE |  |  |  |  | 82.92%
Programa | Objetivo del programa | Descripción Meta de Producto | Meta Vigencia 2017 a cumplir de acuerdo a lo programado en el Plan de Desarrollo | Meta Lograda (avance de la meta programada de acuerdo a las actividades ejecutadas) | % De la Meta Lograda
LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA INSTRUMENTOS GENERADORES DE PAZ | Brindar espacios adecuados para la recreación y la actividad física que contribuyan a la integración familiar y convivencia social | Realizar anualmente10 jornadas de Divervía | 10 | 5 | 50%
|  | Realizar anualmente 5 actividades recreativas | 5 | 4 | 80%
|  | Realizar 6 caminatas recreativas y ambientales anualmente | 6 | 6 | 100%
|  | Vincular 400 personas al programa de actividad física comunal | 400 | 723 | 100%
|  | Realizar 3 actividades recreativas dirigidas a poblaciones preferenciales | 3 | 10 | 100%
PROMEDIO RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA |  |  |  |  | 86%
Programa | Objetivo del programa | Descripción Meta de Producto | Meta Vigencia 2017 a cumplir de acuerdo a lo programado en el Plan de Desarrollo | Meta Lograda (avance de la meta programada de acuerdo a las actividades ejecutadas) | % De la Meta Lograda
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | Mejorar las condiciones de acceso a los espacios deportivos y recreativos, aumentando el número de escenarios y realizando actividades de mantenimiento, adecuación y dotación que sean necesarias para su óptimo funcionamiento | Instalar 12 Parques Infantiles y/o Biosaludables nuevos | 3 | 0 | 0%
|  | Realizar 10 actividades de mantenimiento, adecuación o reparación de Polideportivos y/o parques Infantiles | 10 | 8 | 80%
|  | Realizar 4 intervenciones de mantenimiento en los escenarios administrados por el IDERF | 4 | 3 | 75%
PROMEDIO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA |  |  |  |  | 51.67%
|  | PROMEDIO TOTAL METAS IDERF |  |  | 77%