## GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
Dmensión MIPG |  |  | Dimensión No. 1 Talento Humano
Dimensión No. 3 Gestión con valores para resultados
Dimensión No. 4 Evaluación de resultados
Dimensión No. 5 Información y comunicación
Dimensión No. 7 Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | Política No. 4 Integridad
Politica No. 12 Seguridad Digital
Política No. 5 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupciónparticipación ciudadana en la gestión pública
Política No. 8 Participación ciudadana en la gestión pública
Politica No. 16. Seguimiento y evaluacion del desempeño institucional
Politica No. 15 Control interno
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | Seguimiento
Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Actividades Ejecutadas | Porcentaje de Avance | Observaciones
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar la Política de Administración de Riesgos. | Jornada de Socialización con todo el personal de la Política de Administración de Riesgos. | Secretaria General | Enero | Abril |  | 0%
| 1.2 | Socializar y capacitar a los servidores públicos, sobre la nueva metodologia de administración de riesgos de corrupción. | Una (1) Jornadas de socialización y capacitación | Oficina de Control Interno | Mayo | Agosto
| 1.3 | Revisar, Actualizar y Aprobar, la Política de Administración del Riesgo. | Política Administración del Riesgo Ajustada | Comité Institucional de Control Interno | Enero | Diciembre
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Publicar la Política de Administración de Riesgos. | Verificar cada cuatro meses la publicacion de la Política de Administración de Riesgos. | Oficina de Control Interno | Enero | Diciembre |  | 0%
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgacion | 3.1 | Aprobacion del Mapa de Riesgos institucional y el mapa de riesgos de corrupción Actualizados. | Publicación en la página web y en la cartelerea institucional, del Mapa de Riesgos de corrupción y el mapa de riesgos institucional Actualizados. | Comité de Desarrollo Intitucional - Comité de Coordinación de Control Interno | Enero | Abril |  | 0%
| 3.2 | Socializar el Mapa de Riesgos institucional, y el mapa de riesgos de corrupción, Actualizados. | Jornada de Socialización con los servidores públicos de la entidad del Mapa de Riesgos institucional, y el mapa de riesgos e corrupción. | Secretaria General - Oficina de Control Interno | Mayo | Diciembre
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear y reportar los avances del mapa de riesgos cada cuatro meses | Informe de las actividades ejecutadas por lo procesos a la oficina de control interno | Todos los procesos | Enero | Diciembre |  | 0%
Subcomponente/proceso 5 seguimiento | 5.1. | Realizar los reportes de seguimiento al plan anticorrupción y su respectiva publicación dentro de las fechas establecidas | Publicación del informe de evaluación con corte al 30 de abril de 2022. | Oficina de Control Interno | Enero | Abril |  | 0%
|  |  | Publicación del informe de evaluación con corte al 31 de agosto de 2022. | Oficina de Control Interno | Mayo | Agosto
|  |  | Publicación del informe de evaluación con corte al 31 de diciembre de 2022. | Oficina de Control Interno | Septiembre | Diciembre

## RACIONALIZACION DE TRAMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -2022
Dimensión MIPG |  |  | Dimensión No.5 Información y comunciación
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | Política No. 7 Servicio al ciudadano
Política No. 5 Transparencia y acceso a la información pública, y lucha contra la corrupción
Componente 2: Racionalización de trámites - SUIT
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO
1 | Reconocimiento Deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas. | Administrativa | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Realizar el cargue en el aplicativo SUIT (Ventanilla Unica) | Revisión y/o optimización de los procedimientos internos para optimizar los pasos realizados por los usuarios. (Control Interno) | Tiempos de respuesta menores y agilidad en la resolución de los tramites. | Cargue (Area Misional) Seguimiento (Control Interno) | 2022-04-01 | 2022-09-01 | Registrar 50% | Seguimiento 50% | 100%
2 | Renovacion del Reconocmiento Deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas. | [8 empty] | Registrar 50% | Seguimiento 50%

## RENDICION DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
Dimensión MIPG |  |  | Dimensión No. 3 Gestión con Valores para Resultados
Dimensión No. 5 Información y comunicación
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | Política No. 8 Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Politica No. 11 Gobierno Digital
Politica No.5 Transparencia, acceso a la informacion pública y lucha contra la corrupción
Componente 3: Rendición de cuentas | [6 empty] | Seguimiento
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | fecha inicial | fecha final | Actividades Ejecutadas | Porcentaje de Avance | Observaciones
Subcomponente/1 Información de calidad y en lenguaje comprensible. | 1.1 | Generar una lista de chequeo de la informacion que debe ser publicada de acuerdo a la ley 1712 de 2014, con los responsables de los informes. | Lista de Chequeo | Todas las Areas | Enero | Abril |  | 0%
| 1.2 | Publicar la totalidad de la Información mínima requerida de que tratan los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 reglamentada con el Decreto 103 de 2015. | Pagina web actualizada | Secretaria General | Mayo | Agosto |  | 0%
| 1.3 | Generar el informe de solicitudes de acceso a la información establecido en el parágrafo 2 del artículo 52 del Decreto 103 de 2015. | Informe de solicitudes de acceso a la información | Servicio al Cliente | Enero | Diciembre |  | 0%
| 1.4 | Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada | Indice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Secretaría General | Enero | Diciembre |  | 0%
Subcomponente/2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 2.1 | Realizar Audiencia de Rendición de cuentas garantizando la participación de la comunidad. | Informe de rendicion de cuentas-Convocatoria-Planillas de Asistencia de la Comunidad | Todas las Areas | Abril | Agosto |  | 0%
subcomponente/3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | 3.1 | Realizar la difusión de los eventos y actividades del Instituto relacionadas con la rendición de cuentas a traves de diferentes medios de comunicación | Publicacion de los diferentes eventos de rendición de cuentas, que realice el Instituto | Todas las Areas | Mayo | Diciembre |  | 0%
Subcomponente/4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 4.1 | Aplicar Encuestas de Satisfacción en las Audiencias de Rendición de Cuentas | Publicación de resultados de satisfacción en la página web-Cartelera Institucional | Secretaria General | Agosto | Diciembre |  | 0%

## ATENCION AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
Dimensión MIPG |  |  | Dimensión No. 1 Talento Humano
Dimensión No. 3 Gestión con valores para resultados
Dimensión No. 5 Información y comunicación
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | Política No. 3 Talento Humano
Política No. 5 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Política No.7 Servicio al ciudadano (Relación Estado-ciudadano)
Política No. 8 Participación ciudadana en la gestión pública
Politica No. 9 Racionalización de trámites
Politica No. 11 Gobierno Digital
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [6 empty] | Seguimiento
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha incial | Fecha final | Actividades Ejecutadas | Porcentaje de Avance | Observaciones
Subcomponente/1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisar, ajustar, socializar y publicar los planes institucionales y el paln de acción de la entidad. | Planes ajustados, socializados y publicados. | Secretaria General. | Enero | Diciembre |  | 0%
Subcomponente/2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Clasificar claramente Canales de Atencion al ciudadano | Divulgacion de los canales de atencion al ciudadano a traves de diferentes medios (pagina web, cartelera institucional, redes sociales etc). | Secretaria Asistencial, Secretaria General. | Mayo | Agosto |  | 0%
| 2.2 | Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención | Acto administrativo o acta de responsables de la gestion de los diferentes canales de atencion. | Secretaria Asistencial, Secretaria General. | Enero | Abril |  | 0%
| 2.3 | Socializar Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales de atencion. | Registro de difucion del acceso de la comunidad a los servicios o solicitudes de informacion | Secretaria Asistencial, Secretaria General. | Enero | Diciembre |  | 0%
Subcomponente/3 Talento Humano | 3.1 | Realizar dos (2) capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, cultura de servicio, fortalecimiento de competencias, entre otras | Capacitaciones en Servicio al Ciudadano. | Secretaria General. | Enero | Diciembre |  | 0%
Subcomponente/4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisar los procedimientos y formatos utilizados por el proceso de Gestion del Servicio al Cliente y efectuar los ajustes que sean necesarios. | Documentos del proceso aprobados e implementados. | Secretaria Asistencial, Secretaria General. | 2021-03-01 | 2021-12-01 | ventanila unica y los procesos GSC | 0%
Subcomponente/5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar medicion de la percepcion de los usuarios con respecto a la calidad y oportunidad de los tramites y/o servicios | Informe semestral de Encuesta de satisfaccion | Secretaria Asistencial | Enero | Diciembre |  | 0%

## TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF
PLAN ATICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
Dimensión MIPG |  |  | Dimnsión No. 3 Gestión con vlores para resultados
Dimensión No. 5 Información y comunicación
Dimensión No.7 Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | Política No. 11 Gobierno Digital
Política No.5 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Politica No. 18 Gestión de la información estadística
Politica No. 15 Control interno
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Seguimiento
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | fecha incial | fecha final | Actividades Ejecutadas | Porcentaje de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Contratar un proveedor de la pagina web. | Contrato para garantizar el servicio | Secretaria General | Enero | Abril |  | 0%
| 1.2 | Publicacion de informacion sobre la contratacion publica en la Plataforma SECOP II. | Link "Contratacion" con la informacion actualizada de los procesos de contratacion de la entidad. | Secretaria General | Enero | Diciembre |  | 0%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar la informacion mÍnima obligatoria de tramites y servicios del IDERF. | Link "Atencion a Ciudadano - Tramites y Servicios" con la informacion actualizada y articulada con el Sistema Unico de Informacion de Tramites - SUIT para consulta de la comunidad en general. | Secretaria General-Areas Misionales | Enero | Diciembre |  | 0%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el contenido e información disponible en la página web según lineamientos ITA | Página Web actualizada | Secretaria General | Enero | Diciembre |  | 0%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar ajustes en la página web la información sobre servicios, trámites, programas, eventos y actividades, para que cumpla con los criterios de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y/o visual . | pagina web actualizada | secretaria General | Enero | Diciembre |  | 0%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reporte de las visitas a las redes sociales y la pagina web del IDERF. | Informe mensual de seguimiento de redes sociales y pagina web. | Secretaria General (Contratista de Apoyo) | Enero | Diciembre |  | 0%
| 5.2 | Revision Semestral de la publicacion de la informacion minima obligatoria del Articulo 9 de la Ley 1712 de 2014. | Informe de revision de la publicacion de la informacion minima obligatoria | Jefe de Control Interno | 2021-04-01 | 2021-10-01 |  | 0%

## INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022
Dimensión MIPG |  |  |  | Dimensión No. 1 Talento Humano
Dimensión No. 5 Información y comunicación
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  |  | Política No. 3 Talento Humano
Política No. 4 Integridad
Política No. 5 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Componente 6: Iniciativas adicionales | [5 empty] | Seguimiento
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Ejecutadas | Porcentaje de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Iniciativas | 1.1 | Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. | Actas bimensuales de Socializacion | Todos los procesos | Enero - Diciembre |  | 0%
| 1.2 | Realizar dos jornadas de capacitacion en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica | Planillas de Asistencia | Oficina Control Interno | Enero - Diciembre |  | 0%
| 1.3 | Evaluar los resultados de la implementación del Código de Integridad | Evaluación | Secretaria General | Enero - Julio |  | 0%