## PTA (2) (hidden)
ANEXO 8 |  |  | SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [30 empty] | Código: P-008
Versión:01
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL 2017 | [30 empty] | Fecha: 02/12/2016
NOMBRE EMPRESA PLAN DE TRABAJO ANUAL 2017
META | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | 2016 |  | 2017- MESES | [23 empty] | INDICADORES
[8 empty] | DIC |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | H | F | T | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANEAR
Objetivo 5. Cumplir la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN EN SG - SST
| 1 | AUTOEVALUACION INICIAL SG-SST |  | RESPONSABLE SST | bar: H; ENE P
| 2 | ELABORACION DE MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS |  | ASESOR EXTERNO | bar: H to F; DIC P to DIC E
| 3 | ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO |  | ASESOR EXTERNO | bar: H to F; DIC P to DIC E
| 4 | ELABORACION DEL PLAN DE CAPACITACION E INDUCCION |  | ASESOR EXTERNO | bar: H to F; DIC P to DIC E
| 5 | ELABORACION Y CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS |  | ASESOR EXTERNO | bar: H to F; DIC P
| 6 | NOMBRAMIENTO RESPONSABLE SST |  | GERENCIA | bar: H; ENE P
| 7 | CONFORMACION COPASST O DESIGNACION VIGIA SST |  | GERENCIA | bar: H; ENE P
| 8 | REUNIONES VIGIA SST O COPASST |  | RESPONSABLE SST | bar: H; ENE P; FEB P; MAR P; ABR P; MAY P; JUN P; JUL P; AGO P; SEP P; OCT P; NOV P; DIC P
| 9 | CONFORMACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA |  | RESPONSABLE SST | bar: H; ENE P
| 10 | REUNIONES COMITÉ DE CONVIVENCIA |  | RESPONSABLE SST | bar: H; MAR P
| 11 | DIVULGACIÓN DE ROLES Y RESPONSABLES DEL SG-SST |  | RESPONSABLE SST | bar: H to T; ENE P
| 12 | DIVULGACIÓN DE POLITICAS Y OBJETIVOS DEL DG-SST |  | RESPONSABLE SST | bar: H to T; ENE P
HACER
Objetivo 4. Realizar las evaluaciones médicas requeridas para el monitoreo de las condiciones de salud de los trabajadores. |  | GESTIÓN EN SALUD EN EL TRABAJO ( MEDICINA PREVENTIVA)
| 1 | EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, PERIODICOS O RETIRO |  | IPS CONTRATADA | bar: F; ENE P
| 2 | AUDIOMETRIA |  | IPS CONTRATADA | bar: F; ENE P
| 3 | VISIOMETRIA |  | IPS CONTRATADA | bar: F; ENE P
| 4 | ESPIROMETRIA |  | IPS CONTRATADA | bar: F; ENE P
| 5 | EXAMENES PARA TRABAJO EN ALTURAS |  | IPS CONTRATADA | bar: F; ENE P
| 6 | EXAMENES COMPLEMENTARIOS |  | IPS CONTRATADA | bar: F; ENE P
Objetivo 1. Disminuir la accidentalidad y aparición de enfermedades laborales. |  | GESTION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
| 1 | INSPECCIONES PLANEADAS |  | ASESOR EXTERNO | bar: F; ENE P; FEB P; MAR P; ABR P; MAY P; JUN P; JUL P; AGO P; SEP P; OCT P; NOV P; DIC P
| 2 | PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO (PTS) |  | ASESOR EXTERNO | bar: F; FEB P
| 3 | ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) |  | RESPONSABLE SST | bar: H to F; ENE P
| 4 | REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES (ATEL) |  | ASESOR EXTERNO | bar: F; ENE P; FEB P; MAR P; ABR P; MAY P; JUN P; JUL P; AGO P; SEP P; OCT P; NOV P; DIC P
| 5 | ANALISIS ESTADISTICO Y DE CAUSALIDAD (ATEL) |  | ASESOR EXTERNO | bar: F; ENE P; FEB P; MAR P; ABR P; MAY P; JUN P; JUL P; AGO P; SEP P; OCT P; NOV P; DIC P
Objetivo 3. Implementar eficazmente las medidas de prevención y control de acuerdo a la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. | 6 | ELABORACION DEL PLAN DE EMERGENCIA (DOCUMENTO) |  | ASESOR EXTERNO | bar: F; FEB P
| 7 | DIVULGACION DEL PLAN DE EMERGENCIA |  | ASESOR EXTERNO | bar: F; MAR P
| 8 | CONFORMACION DE BRIGADA DE EMERGENCIA |  | RESPONSABLE SST | bar: H; ABR P
| 9 | REALIZACION DE SIMULACRO DE EMERGENCIA |  | ASESOR EXTERNO | bar: F; DIC P
10
Objetivo 2. Fortalecer los conocimientos de seguridad y salud en el trabajo, mediante la implementación del Plan de Capacitación Anual. |  | PROGRAMA DE CAPACITACIONES
| 1 | CAPACITACION LIDER RESPONSABLE |  | SENA | bar: H; T; ENE P
| 2 | CAPACITACION VIGIA SST O COPASST |  | ASESOR EXTERNO | bar: H; T; FEB P
| 3 | CAPACITACION COMITÉ DE CONVIVENCIA |  | ASESOR EXTERNO | bar: H; T; MAR P
| 4 | CAPACITACION COMITÉ INVESTIGACION AT |  | ASESOR EXTERNO | bar: H; T; MAR P
| 5 | CAPACITACION INSPECCIONES PLANEADAS |  | ASESOR EXTERNO | bar: H to T; ABR P
| 6 | CAPACITACION EN PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO (PTS) |  | ASESOR EXTERNO | bar: H to T; MAY P
| 8 | CAPACITACION BRIGADAS DE EMERGENCIA ( EXTINTORES) |  | ASESOR EXTERNO | bar: H to T; JUN P
| 9 | CAPACITACION BRIGADAS DE EMERGENCIA (PRIMEROS AUXILIOS) |  | ASESOR EXTERNO | bar: H to T; JUL P
| 10 | CAPACITACION EN ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE |  | ASESOR EXTERNO | bar: H to T; AGO P
| 11 | PROGRAMA DE INDUCCION |  | RESPONSABLE SST | bar: H to T; ENE P; FEB P; MAR P; ABR P; MAY P; JUN P; JUL P; AGO P; SEP P; OCT P; NOV P; DIC P
VERIFICAR
Objetivo 5. Cumplir la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales. |  | AUDITORÍA
| 1 | VERIFICACION INDICADORES DE GESTION SST |  | RESPONSABLE SST | bar: H; T; ENE P; FEB P; MAR P; ABR P; MAY P; JUN P; JUL P; AGO P; SEP P; OCT P; NOV P; DIC P
| 2 | ANALISIS ESTADISTICO Y CAUSALIDAD (ATEL) |  | RESPONSABLE SST | bar: H; T; ENE P; FEB P; MAR P; ABR P; MAY P; JUN P; JUL P; AGO P; SEP P; OCT P; NOV P; DIC P
| 3 | AUDITORIA INTERNA |  | RESPONSABLE SST | bar: H; T; DIC P
| 4 | AUDITORIA EXTERNA |  | ASESOR EXTERNO | bar: H to T; DIC P
| 5 | REVISION POR LA DIRECCION |  | RESPONSABLE SST | bar: H; T; DIC P
ACTUAR
Objetivo 5. Cumplir la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales. |  | MEJORAMIENTO Y ACCIÓN PREVENTIVAS Y CORRECTIVA
| 1 | ACCIONES PREVENTIVAS Y DE MEJORA |  | VER FORMATO DE AC | bar: H to T; ENE P; FEB P; MAR P; ABR P; MAY P; JUN P; JUL P; AGO P; SEP P; OCT P; NOV P; DIC P
|  | ACCIONES CORRECTIVAS |  | VER FORMATO DE AC | bar: H to T; ENE P; FEB P; MAR P; ABR P; MAY P; JUN P; JUL P; AGO P; SEP P; OCT P; NOV P; DIC P
|  |  | Firma Representante Legal |  | JUN P: Firma Líder Responsable SST

## 2022 GCIA
¦ |  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL 2022 INSTITUTO DEPORTIVO Y RECRETIVO DE FUSAGASUGA I.D.E.R.F. | [23 empty] | CODIGO: FOR-GTH-11
VERSION:04
PAGINAS: 1 DE 6
META= _90_% | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | [22 empty] | VERIFICACIÓN (SOPORTE)
[5 empty] | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGOS |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANEAR
Objetivo 1. Cumplir la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN EN SG - SST
Sistema de Gestión
| #REF! | Autoevaluación inicial SG-SST |  | RESPONSABLE SST | 1
| #REF! | Actualizacion de matriz de peligros y valoración de riesgos y matriz legal minimo una vez al año |  | ASESOR EXTERNO RESPONSABLE SST |  |  |  |  | 1
| #REF! | Actualizacion de matriz legal minimo una vez al año |  | ASESOR EXTERNO RESPONSABLE SST | [12 empty] | 1
| #REF! | Elaboración del plan de trabajo |  | ASESOR EXTERNO | 1
|  | Definicion de recursos y elaboracion del presupuesto. |  | ASESOR EXTERNO
| #REF! | Elaboración y control documentos y registros Elaborar el sistema de archivo o retención documental del SG-SST y darlo a conocer a todos los miembros de la organización. Codificacion de la documentación. |  | ASESOR EXTERNO |  |  |  |  | 1
|  | Afiliación al sístema de seguridad social e integral |  | SECRETARIA GENERAL |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
| #REF! | Asignación de una persona que implemente el SG-SST |  | DIRECTOR | 1
|  | Certificar el curso de las 50 horas, la experiencia y la licencia vigente) |  | EXTERNO EN SST | 1
| #REF! | Revision y actualizacion de la politica minimo una vez al año |  | GERENCIA Y RESPONSABLE |  |  | 1
| #REF! | Elaboración del plan de capacitaciones |  | ASESOR EXTERNO | 1
Copasst y Comité de Convivencia
| #REF! | Reuniones y gestion con COPASST |  | RESPONSABLE DEL SGSST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| #REF! | Reuniones y gestion comité de convivencia |  | RESPONSABLE DEL SGSST | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
HACER
Objetivo 2. Prevenir el desarrollo de enfermedades laborales. |  | GESTIÓN EN SALUD EN EL TRABAJO (MEDICINA PREVENTIVA)
| 1 | Descripción sociodemografica y diagnostico de condiciones de salud |  | IPS CONTRATADA | [18 empty] | 1
|  | Actividades de medicina de trabajo y de prevención y promoción de la salud | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Evaluaciones médicas ocupacionales | [10 empty] | 1
|  | Restricciones y recomendaciones médicas laborales | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales |  | CUANDO SE PRESENTE
|  | Investigación y incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales. |  | CUANDO SE PRESENTE
|  | Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos |  | CUANDO SE PRESENTE |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | Mantenimiento periodico de instalaciones, equipos, maquinas y herramientas |  | SECRETARIA GENERAL | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Entrega de los elementos de protección - EPP y capacitación de uso adecuado |  | SECRETARIA GENERAL Y SST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Plan de Emergencia
| #REF! | Actualización e implementación del plan de emergencia (documento) |  | ARL
| #REF! | Recarga extintores |  | GERENCIA Y RESPONSABLE DEL SGSST | [18 empty] | 1
| #REF! | Conformación de brigadas de emergencia |  | RESPONSABLE SST |  |  |  | 1
| #REF! | Entrenamiento de las brigadas |  | ASESOR EXTERNO | [5 empty] | 1
| #REF! | Simulacro |  | ASESOR EXTERNO | [16 empty] | 1
VERIFICAR
Objetivo 5. Cumplir la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales. |  | AUDITORIA | [20 empty] | 1
| 1 | Verificación indicadores de gestión SST - definir los indicadores - aplicar los indicadores |  | RESPONSABLE SST | [18 empty] | 1
| 2 | Análisis estadístico y causalidad (ATEL) |  | RESPONSABLE SST | [18 empty] | 1
| 3 | Levantar plan de auditoria con el COPASST |  | RESPONSABLE SST | [18 empty] | 1
| 4 | Auditoria interna |  | RESPONSABLE SST | [18 empty] | 1
| 5 | Auditoria externa |  | ASESOR EXTERNO | [18 empty] | 1
| 6 | Revisión por la dirección y rendición de cuentas |  | RESPONSABLE SST- - GERENCIA | [18 empty] | 1
| 7 | Socialicializacion del Informe de Gestion Anual |  | RESPONSABLE SST- - GERENCIA | [18 empty] | 1
ACTUAR
Objetivo 6. Cumplir la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales. |  | MEJORAMIENTO Y ACCIÓN PREVENTIVAS Y CORRECTIVA
| 1 | No conformidades y causa raíz definir el plan de accion para cerrar los hallazgos de revisión anual |  | RESPONSABLE SST- REPRESENTANTE ALTA DIRECCION- GERENCIA | [20 empty] | 1
| 2 | Acciones preventivas y de mejora, ejecutar las medidas correctivas, preventivas y de mejora con los soporte |  | RESPONSABLE SST- REPRESENTANTE ALTA DIRECCION- GERENCIA | [20 empty] | 1
| 3 | Acciones correctivas |  | RESPONSABLE SST- REPRESENTANTE ALTA DIRECCION- GERENCIA | [20 empty] | 1
NOTA ACLARATORIA:
RECURSOS: Humanos: Personal SST, terceros. Financieros: Tiempo, nómina empleados y terceros (ver presupuesto) Físicos: Computador, papelería, entre otros. |  |  | VERIFICACIÓN: D: Documento R: Registro F: Formato C: Certificado A: Acta P: Planos
|  |  |  | ACTIVIDADES | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGOS |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  |  | PROGRAMADAS | 7 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 14 |  | 4
|  | Firma Director |  | EJECUTADAS | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Fecha: |  | CANCELADAS
|  | ______________________ |  | INDICE CUMPLIM. | 0% |  | 25% |  | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Secretaria General