## Plan Mejoramiento
PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA EXTERNA - CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
HALLAZGO 20 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – IDERF - FUSAGASUGÁ RENDICION DE LA CUENTA
No. | Oportunidad de Mejora /hallazgo |  | Acción a implementar | Fecha de Incio | Fecha de Finalizacion | Responsables | Descripcion Primer Avance | Soporte | % AVANCE | Descripcion Segundo Avance | % AVANCE
1 | Comparado lo reflejado en el formato F05A Adquisiciones de Bienes por valor $ 40.536.501, con los débitos registrados en el catálogo de cuentas F01 $50.807893 de las subcuentas 165511, 167001, 197007 y 197008 se evidencia diferencia de $10.271.392. |  | Puesta en funcionamiento del sistema de almacén e inventarios que permita mantener comunicación constante entre las áreas de almacén y contabilidad | 2021-11-10 | 2022-11-09 | Secretaria General Tecnico Administrativo Tesoreria Contador Externo | Para la puesta en funcionamiento del sistema de almacen e inventarios se avanzo en la primera fase que consiste en el Levantamiento de la informacion por parte del tecnico del almacen para la elaboracion de la plantilla que alimentara el sistema de informacion modulo almacen del instituto (SYSMAN), para lo cual el pasado 4 de marzo se inicio con la verificacion fisica de la informacion de los inventarios progrmada su finalizacion en el mes de mayo de 2022; La segunda fase consiste en remitir al area financiera esta informacion para la parametrizacion del modulo que se estima finalizar en el mes de agosto de 2022. | Anexo 2. Avance Plantilla de levantamiento de informacion en formato excel aportada por el tecnico administrativo al correo institucional. | 10% | AVANCE DE LA META - META EN EJECUCIÓN: PORCENTAJE DE AVANCE A LA META (45%): La puesta en funcionamiento del sistema de almacén e inventarios se ejecutó en la primera fase con el Levantamiento de la información por parte del técnico del almacén, que registra la plantilla que alimenta el sistema de información módulo almacén del instituto (SYSMAN). La segunda fase que consiste en remitir al área financiera esta información para la parametrización del módulo estimada para el mes de agosto de 2022, no se ejecutó en su totalidad en razón a que la entidad depende de la validación por parte del proveedor que presta el servicio (SYSMAN), por lo que a través de comunicados electrónicos se remitió la información solicitando al proveedor la validación en los meses de julio y agosto del año 20222 en cinco (5) correos entre las partes, como se relacionan a continuación desde el correo institucional de la Tesorería: 1) De: WeTransfer <noreply@wetransfer.com> Enviado: lunes, 18 de julio de 2022 9:10 Para: Tesoreria IDERF <tesoreria@iderf.gov.co> Asunto: sysman@sysman.com.co sent you 20220718_IRD FUSAGASUGA_RTA_TICKET_7716346 via WeTransfer 2) De: Tesoreria IDERF <tesoreria@iderf.gov.co> Enviado: martes, 26 de julio de 2022 9:25 Para: Stefanini Sysman <sysman@sysman.com.co> Asunto: RE: sysman@sysman.com.co sent you 20220718_IRD FUSAGASUGA_RTA_TICKET_7716346 via WeTransfer 3) De: Stefanini Sysman <sysman@sysman.com.co> Enviado: martes, 26 de julio de 2022 9:43 Para: Tesoreria IDERF <tesoreria@iderf.gov.co> Asunto: RE: sysman@sysman.com.co sent you 20220718_IRD FUSAGASUGA_RTA_TICKET_7716346 via WeTransfer 4) De: Tesoreria IDERF <tesoreria@iderf.gov.co> Enviado: martes, 30 de agosto de 2022 11:56 Para: Stefanini Sysman <sysman@sysman.com.co> Asunto: RE: sysman@sysman.com.co sent you 20220718_IRD FUSAGASUGA_RTA_TICKET_7716346 via WeTransfer 5) De: Stefanini Sysman <sysman@sysman.com.co> Enviado: martes, 30 de agosto de 2022 12:05 Para: Tesoreria IDERF <tesoreria@iderf.gov.co> Asunto: RE: sysman@sysman.com.co sent you 20220718_IRD FUSAGASUGA_RTA_TICKET_7716346 via WeTransfer | 15%
2 | Se presenta diferencia entre el Formato F06 Adiciones al Presupuesto por valor de $1.804.687.937,09 y el Formato F08A por $1.783.530,09, diferencia por valor de $21.366.407,00. |  | Verificar la información presupuestal, previo al cargue de la información en las plataformas a fin de garantizar la calidad de la misma | 2021-11-10 | 2022-11-09 | Secretaria General Tesoreria | 2. Se realizo la verificacion de los formatos por parte del area contable, almacen y lo correspondiente con tesoreria, para verificar que la informacion fuera congruente entre los formatos reportados, se solicito el acompañamiento del area de control interno para verificar el cumplimiento. | Anexo 3. acta de fecha 8 de febrero, aportada por el tesorero | 10% | Actividad Anual | 10%
3 | De acuerdo a lo consultado en el aplicativo SIA OBSERVA se encontraron (102) Contratos por valor de $2.139.971.609, en el aplicativo SIA CONTRALORÍA, se hallaron 102 contratos por valor de $1.536.601.460,55 y en el SECOP reportaron 109 contratos por valor de $3.577.261.123,93, por lo que se solicitará aclaración. |  | Establecer la verificación mensual de los valores reportados de los contratos en las distintas plataformas para rendición de información | 2021-11-10 | 2022-11-09 | Secretaria General Auxiliar Administrativo contratacion | 3. El auxiliar administrativo realizo la verificacion previa de las plataformas SIA OBSERVA y el SECOP I y II, para el diligenciamiento de los formatos F20_1A y F20_1B para determinar que los valores que se registraron coincidieran para realizar el reporte de la rendicion de la Cuenta Anual de la Contraloria el pasado 15 de febrero de 2022. | Reporte en el Sia Contraloria, verificado por el ususario de control interno. | 20% | Actividad Permanente | 20%
PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO POR PROCESOS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA
Ítem | Oportunidad de Mejora /hallazgo | Riesgo Identificado | Acción a implementar | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Descripcion del Primer Avance | Soporte | % AVANCE | OBSERVACION
1 | Articular con el proceso de gestión financiera- área contable, la metodología para generar información fiable de los inventarios y el sistema contable, en cumplimiento con el plan de mejoramiento presentado a la Contraloría Departamental, la cual tiene como fecha de finalización el próximo 10 de noviembre de 2022. | No realizar la inclusion oportuna de los bienes adquiridos por la institucion y reclamacion por bienes que sufren perdida o hurto ante la aseguradora | 1. Levantamiento de la informacion en la plantilla denominada Inventarios (30%) | 2022-05-31 | 2022-10-21 | Tecnico Administrativo Contador Externo Tesorero General | La plantilla se envio terminada por correo electronico y se encuentra en revision y ajustes por parte del proveedor y la entidad. Correos con el envió de la planilla del inventario es de tener en cuenta que se han realizado modificaciones a petición del proveedor con el fin de que la información que se incluya en la aplicación sea optima y funcional. (VER ANEXO) | Correos con el envió de la planilla del inventario es de tener en cuenta que se han realizado modificaciones a petición del proveedor con el fin de que la información que se incluya en la aplicación sea optima y funcional. (VER ANEXO) | 10%
|  |  | 2. El area contable remitira la informacion al proveedor del software SYSMAN (10%) | [5 empty] | 5%
|  |  | 3. Parametrizacion del programa (30%) | [5 empty] | 0%
|  |  | 4. Asignacion de codigo del inventario bienes (30%) | [5 empty] | 0%
2 | Priorizar y desarrollar las acciones de control sobre el manejo, organización, seguridad, disposición de elementos, equipos y adecuaciones locativas, que requieren los espacios destinados al almacenamiento en los escenarios deportivos (Coliseo de Tejo, Coliseo Futsal, Estadio Fernando Mazuera, Coliseo Carlos Lleras) frente a las necesidades comunicadas por el personal a cargo, que repercuten en el control de los bienes y la calidad de servicio que presta el instituto a los grupos de valor. | Traslado de bienes sin la debida autorizacion o informacion | 1. Hacer seguimiento trimestral a la bitacora de registro de actividades diarias ejecutadas por los operarios (25%) | 31/05//2022 | 2023-05-25 | Secretaria General Tecnico Administrativo Operarios | Se realiza listado de entrega de talonarios a los operarios para controlar la salida de los elementos de cada escenario. Tecnico: Se realiza listado de entrega de talonarios a los operarios para controlar la salida de los elementos de cada escenario. Anexo 2 Secretaria General: Accion 1. Se realiza el seguimineto de la bitacora a traves del Drive EDL correo institucional. Accion 2 Comite de sostenibilidad contable (20 de octubre) Accion 3 Oficios de lso operarios ANEXO 2 N 3. Accion 4 Actividad preventiva mantenimiento a escenaraios que reducen costos en servicio publicos. | Tecnico: Se realiza listado de entrega de talonarios a los operarios para controlar la salida de los elementos de cada escenario. Anexo 2 Secretaria General: Accion 1. Se realiza el seguimineto de la bitacora a traves del Drive EDL correo institucional. Accion 2 Comite de sostenibilidad contable (20 de octubre) Accion 3 Oficios de lso operarios ANEXO 2 N 3. Accion 4 Actividad preventiva mantenimiento a escenaraios que reducen costos en servicio publicos. | 15% | Pendiente de la Secretaria General Acta del Comité Contable Pendiente Oficios de operarios de priorizacion de reparacion.
|  |  | 2. La custodia de los elementos estara a cargo del tecnico administrativo, en los eventos requeridos los operarios utilizaran el formato de prestamo de elementos y comunicaran oportunamente (25%) | [5 empty] | 5%
|  |  | 3. Levantar informe de necesidades para la priorizacion de las reparaciones locativas de los escenarios (25%) | [5 empty] | 25%
|  |  | 4. Seguimiento a las actividades de reparacion ejecutadas conforme al comportamiento financiero de la entidad (25%) | [5 empty] | 0%
3 | Fortalecer los controles frente a los riesgos, tales como: implementación del software y registro en el sistema SYSMAN de inventarios una vez adquiridos los bienes o dados de baja (R No. 12), lo anterior como resultado de la no coincidencia con la información remitida por el área contable vs la del proceso de gestión de infraestructura y logística. | No realizar la inclusion oportuna de los bines adquiridos por la institucion y rclamacion por bienes que sufren perdida o hurto ante la aseguradora | 1. Realizar dos (2) sesiones del comité de bajas en la presente vigencia fiscal. 100% | 2022-05-25 | 2022-12-31 | Secretaria General Tecnico Administrativo | Se llevo a cabo un comité de bajas (resolución y acta), en este comité se realiza la baja del maderamen y bicicletas donadas a la cruz roja. Se encuentra a la espera de la entrega por parte de instructores al finalizar su contrato para identificar el estado de los bienes y la pertinencia de las bajas. | Resolucion No. 081 de 10 de agosto y Acta 001 (VER ANEXO) | 50%
4 | Disponer de la información relacionada con los vehículos que conforman el parque automotor del Instituto (Vehículos-motocicleta-tractor) así como de los bienes que no están en uso o en aparente deterioro y dar el trámite correspondiente ante el comité de bajas establecido mediante la Resolución 060 del 09 de febrero de 2011. | No realizar la inclusion oportuna de los bienes adquiridos por la institucion y reclamacion por bienes que sufren perdida o hurto ante la aseguradora | 1. Informe de los elementos en aparente estado de deterioro (50%) | 2022-05-25 | 2023-05-25 | Tecnico Administrativo | No Reporta avances |  | 0%
|  |  | 2. Elaborar hojas de vida de los vehiculos (50%) |  |  |  | Se realizo la construccion de Hojas de vida de los vehiculos que conforman el parque automotor para conocer su estado mediante inspeccion fisica de los vehiculo. |  | 50%
5 | Documentar la justificación que exonera o aprueba una tarifa especial a los permisos o solicitudes radicados por los grupos de valor, y dar estricto cumplimiento al reglamento de las actividades de los escenarios y la fijación de valores que debe cancelar por la utilización de los mismos, establecido mediante Acuerdo 001 de febrero 8 de 2013, aplicando el procedimiento PRO-GIL-08. | Traslado de bienes sin la debida autorizacion o informacion | 1. Ajustar cada oficio de respuesta conforme a lo establecido en el acuerdo (30%) | 2022-05-25 | 2023-05-25 | Secretaria General | 1. Cada oficio realizado fue ajustado conforme a lo establacido en el acuerdo 001 de 2013. | Carpeta PQR´S escenarios. | 10%
|  |  | 2. Notificar oportunamente al solicitante a traves de correo electronico (30%) |  |  |  | 2. Se notificaron oportunamente 30 respuestas a solicitudes de la siguiente manera: - Respuestas por correro electrónico : 19 - Respuesta de manera física : 11 |  | 10%
|  |  | 3. Registro de la actividad aprobada en el Cronograma DRIVE de secretaria general (10%) |  |  |  | 3. Se realizó el registro correspondiente de las actividades aprobadas en el DRIVE de Secretaría General con un total de : -22 Solicitudes aprobadas -8 denegadas. |  | 5%
|  |  | 4. Adjuntar soporte de pago o canje (30%) |  |  |  | 4. Se adjuntaron los respectivo recibos de pago durante el periodo a evaluar las demás solicitudes aprobadas quedaron de la siguiente manera. - Con soporte de pago : 7 - Canje por Retribución : 5 - Apoyos sin cobreo : 10 |  | 10%
PROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO
Ítem | Oportunidad de Mejora /hallazgo | Riesgo Identificado | Acción a implementar | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Descripcion del PRIMER Avance | Soporte | % Avance | Observacion
1 | Dar cumplimiento al Procedimiento Interno Manual de inducción y reinducción del Personal, en sus tres etapas realizando evaluación de los resultados obtenidos, con la aplicación del formato Evaluación de la Eficacia de las Capacitaciones y/o Entrenamiento, a fin de aplicar los correctivos correspondientes, siendo responsable de esto el Proceso Gestión Administrativa. | Posible desconocimiento por parte del personal, del funcionamiento de la institución y de la dependencia que le fue asignada | 1. Realizar dos jornadas de induccion y reinduccion (40%) | 2022-08-10 | 2023-08-10 | Secretaria General | 1. Se llevo a cabo jornadas de induccion y reinduccion tanto a personal de planta como a contratistas. | Planillas de asistencia, Fotos y formatos de evaluacion diligenciados. - Acta reunion. | 0% | Se verifico soportes documentales en los cuales no reportan jornada de induccion y reinduccion de fecha de posterior al inicio del Plan de Mejoramiento 10/08/2022
|  |  | 2. Aplicar lo dispuesto en el Manual y realizar evaluacion conocimientos luego del desarrollo de la actividad (20%) |  |  |  | 2.Se aplico prueba de conocimiento de la entidad al personal que participo de las mismas. |  | 0% | Se verifico soportes documentales en los cuales no reportan evaluaciones relacionadas con los temas vistos las jornadas de induccion y reinduccion, luego del inicio al Plan de Mejoramiento 10/08/2022
|  |  | 3. Realizar ajuste al reglamento interno de trabajo (40%) |  |  |  | 3. Se propuso adelantar jornadas de trabajo en conjunto con lider sindical y personal de planta para elaborar borrador de modificacion al reglamento interno de trabajo. |  | 0% | En el informe de avance no se allega soporte(Acta de reunion) de la propuesta a los lideres sindicales y trabajadores para la modificacion del reglamento.
2 | Dar cumplimiento al Decreto 1499 de 2017 que adopto la política de integridad pública a través de la difusión de instrumentos institucionales como lo es el código de integridad en el servicio público, además de fortalecer los valores se debe propender por formar en el liderazgo, crear competencias para el trabajo en equipo y generar el reconocimiento de la labor que realizan con la construcción del plan de acción relacionadas con la Ruta del Crecimiento. (Resultado del Autodiagnóstico) | Posible desconocimiento por parte del personal, del funcionamiento de la institución y de la dependencia que le fue asignada | 1. Diseñar y ejecutar las Acciones de la caja de herramientas del DAFP frente a la Ruta del Crecimiento. (50%) | 10/08//2022 | 2023-08-10 | Secretaria General |  | https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad | 0% | No reporta avance
|  |  | 2. Realizar jornada de socializacion de los valores del codigo de integridad (25%) |  |  |  | 2.Se realizo jornada de socializacion y sencibilizacion del codigo de integridad el viernes 15 de julio de 2022 con todos los colaboradores funcionarios de planta y contratistas. | 2. Planillas de asistencia, fotos y formulario google forms de invitacion al evento. | 25% | Se verifica soporte documental en carpeta de Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano
|  |  | 3. Realizar evaluacion a todo el personal frente al codigo de integridad (25%) |  |  |  | 3. Se llevo a cabo evaluacion escrita a todo el personal contratista y de planta. | 3. Planillas de asistencia y formatos de evaluacion diligenciados. | 25% | Se verifica soporte documental en carpeta de Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano
3 | Adelantar las acciones necesarias para garantizar la funcionalidad de los comités y conformar de la comisión de personal. | Posibilidad de no contar con un programa de Bienestar Social, incentivos y estimulos. | 1. Afianzar los conocimientos en responsabilidades y funcionalidad de los comites (20%) | 2022-08-10 | 2023-08-31 | Secretaria General Comité de Conviviencia Laboral, Comité de Gestion de Desempeño Institucional, COPASST | 1.Se realizaron las reuniones pertinentes. | . Actas , planilas asitencia y carpetas. | 5% | Se verifico Carpeta del Comité de Convivencia Laboral planilla de aistencia de la capacitacion en "Acoso Laboral" realizada 14/10/2022
|  |  | 2. Registrar las sesiones del comité, soportadas mediante actas (20%) |  |  |  | 2. Las actas reposan en sus respectivas carpetas y las custodian las presidentes de los comites. | 2. Actas. | 10% | Se verifico Carpeta del COPASST el Acta No 3 de fecha31/08/2022 y el informe de gestion a la direccion de la vigencia. Se verifico Carpeta del Comité de Convivencia Laboral Acta No. 4 del 14/10/2022, Acta No 05 del 27/12/2022 y el informe de gestion a la direccion, oficio remisorio para revision juridica del reglamento.
|  |  | 3. Conformar la Comision de Personal (20%) |  |  |  | 3.Se convoco y conformo la comision de personal periodo 2022-2024. | Resoluciones No.107 de 10 Octubre de 2022 y 123 de 10 de Noviembre de 2022; Circulares, oficios y actas las cuales reposan en la carpeta de COMISION DE PERSONAL IDERF. | 20% | se verifico la resolucion No.
|  |  | 4. Elaborar el reglamento interno del comité de conviviencia laboral (20%) |  |  |  | 4.Se elaboro el reglamento y fue enviado por la presidente del comite para revision al correo de juridica con copia a secretaria general y control interno. | Correo electronico. | 5% | Se verifico Carpeta del Comité de Convivencia Laboral, oficio remisorio para revision juridica del reglamento y el borrador dedl documento.
|  |  | 5. Documentar el plan de Bienestar y comunicar ante le comite correspondiente su ejecucion (20%) |  |  |  | 5.Se realizo reunion para socializacion de las actividades del plan de bienestar ejecutadas a la fecha y concertacion de fechas para culminar el programa 2022. | Planilla de asistencia y acta de la reunion. | 5% | Se verifico Carpeta del Comité de bienestar con los soportes de las actividades, no obstante el proceso debe continuar en la siguiente vigencia subsanando las falencias de Elaboracion del plan (no solo Cronograma) y la activacion del comité con la aprticipacion de los representantes del sindicato, en su defecto tratar en comite de gestion de desempeño.
4 | Fortalecer los controles frente a los riesgos de corrupción, designando responsables de su ejecución para documentar los respectivos reportes de las acciones adelantadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Posible desconocimiento por parte del personal, del funcionamiento de la institución y de la dependencia que le fue asiganada | 1. Realizar tres (3) reportes de los avances de las actividades planteadas en el Plan Anticorrupcion y Antencion al Ciudadano (80%) | 2022-08-10 | 2023-08-10 | Secretaria General Direccion General | 1.Se llevaron a cabo hasta la fecha 2 de los 3 reportes. |  | 26.3% | Se verifico soportes documentales de seguimiento en el plan anticorrupcion de los cuales solo se reporta el primer avance posterior al inicio del Plan de Mejoramiento 10/08/2022
|  |  | 2. Designar formalmente responsables de las actividades. (20%) | [5 empty] | 0% | No reporta avance
5 | Dar cumplimiento a la entrega de la dotación a los funcionarios de nivel operativo y auxiliar de servicios generales en los términos, garantizando así los acuerdos sindicales suscritos por la entidad. | Incumplimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos. | 1. Ejecutar proceso contractual (50%) | 2022-08-10 | 2022-09-10 | Secretaria General Asesor Juridico | 1. Contrato No.150 de 2022 Ejecutado y liquidado en su totalidad. | 1. Clausulado, actas de terminacion y liquidacion los cuales reposan en la carpeta fisica del proceso como en digital en la plataforma Secop II. | 50% | Verificar que el soporte de entrega repose en el contrato mencionado | Acta de entrega de la dotacion
|  |  | 2. Entrega de la dotacion (50%) |  |  |  | 2. Dotacion entregada a satisfaccion por el personal operativo y servicios generales de la entidad. | 2. Acta de entrega a satisfaciion debidamente firmada por los 5 funcionarios. | 50% | Verificar que el soporte de entrega repose en el contrato mencionado | Acta de entrega de la dotacion
6 | Elaborar documento de acuerdo a los lineamientos de la Función Pública e informar la ejecución del Plan de Bienestar, dando aplicación al procedimiento PRO-GTH-05, con la participación activa de los funcionarios o representantes. | Incumplimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos. | 1. Realizar mesa de trabajo con el personal para la construccion del Plan Anual de Bienestar para la siguiente vigencia (25%) | 2022-08-10 | 2023-01-30 | Secretaria General Comité | Se contrato el plan de bienestar y se encuentra en ejecucion hasta el dia 23 de Diciembre del 2022. Se concerto reunion con los funcionarios cuando regresen de su periodo de vacaciones para poder estructurar el plan de bienestar laboral e incentivos 2023 en el mes de enero. | Acta reunion comité primario. | 0% | La actividad esta proyectada para la siguiente vigencia
|  |  | 2. Ajustar el Procedimiento PRO-GH-05 a la metodologia planteada por el DAFP (25%) | [5 empty] | 0% | La actividad esta proyectada para la siguiente vigencia
|  |  | 3. Elaborar informe detallado de la ejecucion e inversion del Plan (25%) | [5 empty] | 0% | La actividad esta proyectada para la siguiente vigencia
|  |  | 4. Convocar al Comite y dejar mediante acta consignados los avances (25%) | [5 empty] | 0% | La actividad esta proyectada para la siguiente vigencia
7 | Generar un control de la información relacionada con la provisión del pago de las vacaciones de acuerdo a la ejecución. | Posible desconocimiento por parte del personal, del funcionamiento de la institución y de la dependencia que le fue asiganada | 1. Dar cumplimiento al proceso establecido PRO-GTH 08. (25%) | 2022-05-25 | 2023-05-25 | Secretaria General | Se realizo consolidado con las fechas de vacaciones 2022 y se solicito fechas de vacaciones para el año 2023. Se logro sanar (2) dos de (3) tres periodos pendientes para el Funcionario Fabian Rubiano quedando pendiente solo uno (1) ; de igual manera un (1) periodo de dos (2) que se le adeudaban a los funcionarios Elvis Cortes y Liza Barbosa. | Resoluciones vacaciones, encargos e indemnizaciones. | 5% | Se verifico solicitud mediante Circular Informativa 100-04.02.021
|  |  | 2. Actualizar el Formato FOR-GTH-24 al entorno de la entidad. (25%) | [5 empty] | 0% | No reporta avance
|  |  | 3. Realizar un informe a la direccion de los periodos pendientes de disfrute de vacaciones. (25%) | [5 empty] | 0% | No se ubico en los soportes el informe a la direccion general.
|  |  | 4. Realizar el saneamiento de los periodos pendientes de disfrute y el pago de las indemnizaciones a las que haya lugar. (25%) | [5 empty] | 10% | De los periodos pendientes de vacaciones se constato: indeminizacion periodo 2019-2020 (11 dias); y el periodo 2020-2021(13 dias) a Fabian Rubiano (Tesorero) Quedando pendiente disfrute o indeminizacion programacion 2021-2022 y la indeminizacion periodo 2020- 2021, para el periodo 2021-2022 se concedeiron 8 dias Quedando pendientes difrute de 7 dias a Elvis Cortes (Director) Quedando pendiente vacaciones periodo 2021-2022 de Lizza Vanessa Barbosa
PROCESO DE GESTION JURIDICA
Ítem | Oportunidad de Mejora /hallazgo | Riesgo Identificado | Acción a implementar | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Descripcion del PRIMER Avance | Soporte | % AVANCE | Descripcion del Primer Avance
1 | Actualizar los procedimientos establecidos para el proceso de gestión jurídica, a fin de determinar la pertinencia conforme al desarrollo de las acciones legales y sus responsables, bajo la observancia de cambios normativos y del entorno de acuerdo a la naturaleza y operación del instituto. | Incumplimiento en términos legales, procesales y procedimentales. | 1. Realizar mesa de trabajo con quienes intervienen en los procedimientos para su resvision y ajuste (33,3%) 2. Realizar actualizacion a los cuatro procedimientos y sus respectivos formatos (33,3%) 3. Realizar jornada de capacitacion con todo el personal de los cuatro procedimientos ajustados (33,3%) | 2022-12-01 | 2023-12-01 | Secretaria General Tecnico Administrativo Auxiliar Administrativo de Gerencia Asesor Juridico | PRIMER REPORTE EN MARZO 2023
2 | Dar estricto cumplimiento al proceso establecido y actos administrativos relacionados con los controles aplicables al trámite de atención a los Derechos de Petición, con especial observancia de los términos legales y velando por la organización de la gestión documental que obra como soporte de la respuesta emitida por la entidad, reduciendo la presencia de los riesgos institucionales No. 23, 24 y 25. | Pérdida de documentación y expedientes | 1. Definir responsables de la aplicación del control relacionado con el reglamento de las PQRS (33,3%) 2. Actualizar los controles establecidos en la matriz de riesgos institucionales (33,3%) 3. Dar cumplimiento a las Tablas de Retencion Documental TDR, para la adecuada conservacion. (33,3%) | 2022-12-01 | 2023-12-01 | Secretaria General Tecnico Administrativo Auxiliar Administrativo de Gerencia Asesor Juridico | PRIMER REPORTE EN MARZO 2023
3 | Realizar ajustes al procedimiento de recepción y control de los Derechos de Petición, quejas, reclamos, requerimientos de entes control, acciones de tutela, o procesos judiciales, que se radiquen en la entidad con especial atención en los términos de respuesta como lo establecen los indicadores de medición; generando alertas y seguimiento a la notificación final de las mismas. | Incumplimiento en términos legales, procesales y procedimentales. | Realizar ajuste a la base de datos a cargo del auxilair administrativo de la direccion, con el fin de registrar terminos de vencimiento de las acciones legales (100%) | 2023-01-20 | 2023-12-01 | Auxiliar Administrativo de Gerencia | PRIMER REPORTE EN MARZO 2023
4 | Fortalecer la prevención del daño jurídico que establece el Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”, en su artículo 2.2.4.3.1.2.2, dispone que el Comité de Conciliación constituye una instancia administrativa para el estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. | Probabilidad de no brindar la asesoria legal de forma oportuna y acorde al ordenamiento juridico que regula dicha situación | 1. Realizar la reglamamentacion del comité de conciliacion (40%) 2. Dar cumplimiento a la periodicidad definida en el acto administrativo de creacion (30%) 3. Elaborar las actas del comité de acuerdo a la gestion documental (30%) | 2022-12-01 | 2023-12-01 | Secretaria General Asesor Juridico | PRIMER REPORTE EN MARZO 2023
PROCESO DE GESTION DE SERVICIO AL CLIENTE
Ítem | Oportunidad de Mejora /hallazgo | Riesgo Identificado | Acción a implementar | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Descripcion del PRIMER Avance | Soporte | % AVANCE | Descripcion del Primer Avance
1 | Realizar proceso de Fortalecimiento en competencias a los funcionarios del área (Inducción, reinducción y capacitación de servicio al cliente y otros relacionados con la atención de las PQRS). | Respuesta inoportuna a las peticiones, quejas, reclamos radicadas | TERMINOS SUSPENDIDIOS HASTA ENERO DE 2023
2 | Actualizar el procedimiento interno PRO-GSC-01 y los formatos relacionados con la Atención a las Peticiones, Quejas y Reclamos PQR, con la observancia del Reglamento Interno adoptado mediante Resolución No. 065 de 2021. | Respuesta inoportuna a las peticiones, quejas, reclamos radicadas | TERMINOS SUSPENDIDIOS HASTA ENERO DE 2023
3 | Dar estricto cumplimiento a la presentación de informes como se encuentran establecidos para el proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, incluyendo la retroalimentación que genere acciones de mejora. | Respuesta inoportuna a las peticiones, quejas, reclamos radicadas | TERMINOS SUSPENDIDIOS HASTA ENERO DE 2023
4 | Implementar una estrategia para la conservación de documentos que conlleve al seguimiento y consulta de los mismos, según lineamientos de técnico de administrativo con funciones de archivo. | Respuesta inoportuna a las peticiones, quejas, reclamos radicadas | TERMINOS SUSPENDIDIOS HASTA ENERO DE 2023
PLANES DE MEJORAMIENTO - 2022

## Comites
MACROPROCESO /PROCESO:
PERIODO AUDITADO
ARCHIVO GENERAL O PERMANENTE - AG
SEGUIMIENTO A LOS COMITES | [5 empty] | ARCHIVO SOPORTE |  | OBSERVACION DE LA AUDITORIA INTERNA
NOMBRE DEL COMITÉ | NORMATIVIDAD POR LA CUAL SE CREO | FUNCION PRINCIPAL | QUIENES LO INTEGRAN | PERIODICIDAD DE REUNION | NUMERO DE COMITÉ | FECHA | Descripcion de la actividad
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASTT | RESOLUCION ADMINISTRATIVA N. 029 DEL 31 DE MARZO DE 2022 Por el cual se realiza la convocatoria para la eleccion de los miembros del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo . COPASTT ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITÉ COPASTT Abril 12 de 2022 | Velar por un ambiente laboral sano y mitigacion de riesgo de enfermedades y accidentes laborales. | Dos representantes de los trabajadores (VOTACION) Titular y Suplente Dos representates elegidos por el Dierector Titular y Suplente | Dentro de las funciones del presidente se ubica en el literal c.Notificar por escrito a los miembros del comité sobre las convocatorias a las reuniones por lo menos una vez al mes. | De la conformacion | 7/04/2022 al 12/03/2022 | Mediante Oficio No. 100,08-125 El Director Insitituto designa como Representane de la entidad a la Señora Brigitte Arias, para el peridodo 2022 a 2024 Mediante Acta de apertura de fecha 8 de abril se realizo eleccion de candidatos del comité cuyo resultado dio como titular a la señora Claudia de Jesus Parra y suplente al señor Fransisco Beltran. Mediante Acta de1 12 de abril se constituye los integrantes del comite Mediante Oficia No. 100-08-139 Se designa al Señor Javier Camilo Bayona como Suplente representante de la entidad | En primer lugar la convocatoria realizada mediante la Resolucion omitio fijar la periodicidad de las sesisones del comité, por lo que en prueba de recorrdio se deduce que dentro de las funciones presidente del comite en su literal c. establecio la notificacion a las convocatorias por lo menos una vez al mes; por otra parte si bien, el Acta de fecha 12 de abril suscrita por el director y la secretaria general registra los delegados y los elegidos, se advierte que la comunicacion dirigida a la presidenta designadola fue anterior a la eleccion y no como lo dispuso el numeral 14 de la resolucion No. 029 de 2022. La entidad debe formalizar la conformacion del comite mediante acto administrativo para ratificar el contenido de la convocatoria a las elecciones y asi notificar a los integrantes formalmente su contenido, teniendo encuenta que la convocatoria es un procedimiento interno previo a la conformacion del comite, y sus funciones, obligacion y demas, deben dejarse en firme para sus integrantes.
[5 empty] | 1 | 2022-04-22 | Mediante Circular informativa No. 100-04-01,007 se convoca a la instalacion del comité con el siguiente orden del dia: 1. Lectura del acta anterior 2. Presentacion del plan de trabajo 2022 3. Actividades ejecutadas en el Plan de Trabajo y SST 4. Presentacion de inspecciones locativas a escenarios deportivos 5. Revision de accidentes del primer semestre 6. Dia de la Seguridad y Salud en el trabajo 7. Capacitacion de inspecciones de seguridad 8. Proposiciones y varios 9. Compromisos y proxima reunion. | Por otra parte pese al desarrollo de las algunas de las actividades programadas, no se ubica informe de lo realizado por parte de los integrantes del comité.
[5 empty] | 2 | 2022-07-30 | Se realiza reunion de comité, soportado mediante acta con el siguiente orden del dia: 1. Saludo, 2. Llamado a lista y verificacion del Qurom, 3. Lectura y aprobacion del acta anterior 4. Temas varios . 5. Proposiciones y varios
[5 empty] | 3 | 2022-08-31 | Mediante acta se soporta la reunion del comitè con el siguiente orden del dia: 1. Saludo 2. Llamado a lista y verificacion del Quorum 3.Lectura y aprobacion dek acta anterior 4.accidentes presentados en el IDERF 5. Campaña de prevencion de accidentes 6.Campaña de pausas activas 7. Proposiciones y varios
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | RESOLUCION ADMINISTRATIVA N. 028 DEL 31 DE MARZO DE 2022 Por el cual se realiza la convocatoria para la eleccion de los mienbros del comité de convivencia laboral. COCOLA ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITÉ COCOLA Abril 12 de 2022 | No se describe en los dOcumentos aportados | Dos representantes de los trabajadores (VOTACION) Titular y Suplente Dos representates elegidos por el Dierector Titular y Suplente | Dentro de los considerandos de la Resolucion No. 028 de 2022 en su numeral 5 establece cada 3 meses. | De la conformacion | 7/04/2022 al 12/03/2022 | Mediante Oficio No. 100,08-126 El Director Insitituto designa como Representane de la entidad a la Señora Anggy Bibiana Angel, para el peridodo 2022 a 2024 Mediante Acta de apertura de fecha 8 de abril se realizo eleccion de candidatos del comité cuyo resultado dio como titular a la señora Claudia de Leydi Johana Vargas y suplente la señora Gladys Marcela Martinez. Mediante Acta del 12 de abril se constituye los integrantes del comite Mediante Oficia No. 100-08-140 Se designa al Señor Fabian Rubiano como Suplente representante de la entidad | El comité debera establecer el reglamento interno para establecer el procedimiento confidencial, conciliatorio y efectivo para previnir conductas de acoso laboral, tal como lo establece el articulo 14 de la Resolucion 2646 de 2008 numeral 1,7 y demas establecidas.
[5 empty] | 1 | 2022-04-22 | Mediante Circular informativa No. 100-04-01,007 se convoca a la instalacion del comité con el siguiente orden del dia: 1. Lectura del acta anterior 2. Desarrollo del tema 3. Proposiciones y varios 4. Concertar compromisos | Dentro de los compromisos establecidos por los integrantes del comité no se establece fecha para la elaboracion del informe con destino a la Direccion, obligacion legal que le asiste, por lo que se dejara pendiente en la presente auditoria la verificacion del oficio radicado que demuestre el cumplimiento de esta obligacion.
COMITÉ DE BAJAS | "RESOLUCION ADMINISTRATIVA N. 060 DE 2011 Por el cual se crea el comité tecnicoy reglamenta el procedimiento de bajas de bienes propiedad del Instituto Deprotivo y Recreativo de Fusagasuga IDERF" | Es crery y reglamentar el procedimiento administrativo y contable para el retirar del servicio los bienes obsoletos o innecesarios por su desgaste o deterioro. | Secretaria General (Preside) / El funcionario del Almacen (Secretario Tecnico) Tesorero/ Asesor Juridico /El responsable del bien. | Cuando las circunstancias lo ameriten. | 1 | 2022-08-10 | Se realizó el primer comité de bajas con resolución N°081 del 10 de agosto de 2022, en el cual se dio de baja el maderamen del coliseo Carlos Lleras y bicicletas donadas a la cruz roja, para el segundo comité se realizara realizando verificación de materias deportivo que por su estado amerite realizar baja.
[5 empty] | 2 | 2022-11-27 | Se reúnen el comité el pasado 22 de noviembre de 2022, en el que se solicita dar de baja un elemento por perdía (Inflador para balones profesional importado, High Quality,) el instructor Wilmer Garzón, adicionalmente se propone tener en cuenta la realización de la II Carrera atlética de Fusagasugá, en el marco de este evento se dará por primera vez la modalidad canicross, se pretende incentivar la práctica de esta modalidad deportiva en Fusagasugá, teniendo en cuenta lo anterior el Director solicita para premiar el primer lugar la donación de una bicicleta todoterreno “fusión” teniendo en cuenta los temas tratados en el comité se da de baja: Bicicleta todoterreno “fusión” Inflador para balones profesional importado, High Quality, Estas bajas al inventario se oficializan a través de la resolución N°138 del 23 de noviembre de 2022